## Hoja1
IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO Y SEGUNDA ASIGNACIÓN DEL PROYECTO — EQUIPO 6
Integrante | Asignación | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Fecha de entrega
Sánchez Aguilar Luis Ángel. | Análisis previo y diseño del sistema. | • Delimitar los requisitos del analizador Elaborar el diagrama UML Definir las responsabilidades de los módulos y los datos que intercambiarán Actualizar el diseño conforme avance la implementación. | — | — | 11/09/2026
García Barela Ángel Andrés. | Lectura del código y reconocimiento de lexemas. | • Implementar el recorrido carácter por carácter, el control de posición, línea y columna, y la delimitación de identificadores, números, cadenas y operadores | • Omitir espacios y comentarios | • Integrar las reglas de clasificación y los bloques de errores. | 13/09/2026
Soriano Martínez Miguel Ángel | Definición y clasificación de tokens. | • Definir la estructura de cada token y su catálogo de tipos | • Implementar los diccionarios de palabras reservadas y símbolos | • Establecer la clasificación de los lexemas reconocidos, distinguiendo enteros, reales, cadenas, identificadores y operadores. | 14/09/2026
Martínez Cesar Zaid | Gestión de la tabla de símbolos | • Diseñar e implementar la extracción de nombres de variables a partir de los tokens | • Evitar nombres repetidos, contemplar las declaraciones y parámetros incluidos en el alcance y preparar los resultados para mostrarlos. | • Continuidad y revisión de la actividad asignada. | 14/09/2026
López Osorio Haniel. | Gestión de errores léxicos y tabla de errores. | • Definir los errores que se detectarán y su recuperación | • Implementar el registro de caracteres inválidos, cadenas y comentarios sin cerrar, almacenando línea y descripción | • Entregar esos datos a la interfaz. | 14/09/2026
Ramírez Manzano Jaret | Desarrollo de la interfaz gráfica | • Diseñar e implementar la ventana principal, el editor con números de línea y las ventanas de resultados | • Incorporar apertura de archivos, análisis y limpieza | • Conectar la interfaz con los resultados del analizador. | 15/09/2026
Álvarez Olivera Irving Damian. | Integración, pruebas y preparación de la entrega | • Integrar el lexer, la tabla de símbolos y los errores mediante una función que devuelva los resultados a la interfaz | • Probar el funcionamiento conjunto y preparar las instrucciones de ejecución. | • Continuidad y revisión de la actividad asignada. | 16/09/2026